## 工作量
一级模块 | 二级模块 | 详细说明 | 优先级 | 工作量（人天） | 前端 | 后端
框架 | 页面框架、上边栏、左边栏 |  |  | 3 | 3
登陆 | 快捷登陆 | 登陆平台 |  | 3 | 1 | 2
| 选择分组 | 选择分组 |  | 1 | 1
用户管理 | 分组增删改查 |  |  | 4 | 2 | 2
| 管理员及操作员增删改查 | 区分角色 |  | 5 | 3 | 2
| 商户授权 | 每个商户一个mpid，一次授权 |  | 2 |  | 2
圈人管理 | 自定义标签增删改查 | 文件上传 |  | 5 | 2 | 3
| 标签查询及展示 |  |  | 3 | 2 | 1
| 圈人规则增删改查 | 包括圈人结果展示 |  | 6 | 3 | 3
广告管理 | 广告增删改查 |  |  | 6 | 3 | 3
| 广告审核 |  |  | 3 | 1 | 2
| 广告发布上线及下线 |  |  | 3 | 1 | 2
数据统计 | 访问量统计 |  |  | 5 | 3 | 2
访问时长
|  |  | 总计 | 49
联调 |  |  |  | 6
需求分析 |  |  |  | 10
系统分析 |  |  |  | 7
测试分析、用例 |  |  |  | 7
系统测试、压测 |  |  |  | 10
|  |  | 总计 | 89

## 排期
工作 | 描述 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
需求分析、原型设计 |  |  | 2016-12-02
系分初稿 |  |  | 2016-12-08
系分评审后终稿 |  |  | 2016-12-13
测分、用例初稿 |  |  | 2016-12-15
测分、用例终稿 |  |  | 2016-12-20
开发 | 包括开发、自测 | 2016-12-12 | 2016-12-23
联调 | 开发、测试、sit环境，与圈人、广告接口联调 | 2016-12-19 | 2016-12-23
CR变更 |  | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 仅支持小范围变更，大的变更不接受或重新评审排期； 另，如有变更务必在11.20日前提出。
系统测试 | 包括问题修改、回归测试 | 2016-12-26 | 2017-01-06
支付宝初步验收 |  |  | 2016-12-30
发布计划 |  |  | 2016-12-30
发布 |  |  | 2017-01-11

## 城市服务 (hidden)
系统 | 子系统 | 一级模块 | 二级模块 | 详细说明 | 备注 | 工作量（人天）
|  | 服务消息管理 | 规则增／删／改／查 | 监听服务窗的消息 | 如何监听服务窗的消息？接口在哪里？ | 20
|  | SPI管理 | spi查询 |  | 凌烈建议去掉，还需要御风生确认
spi编辑
路由规则配置
服务实现配置
|  | h5监控 | 访问出错告警 |  | 现有是如何实现的？
|  |  | 支持现有的业务自动熔断 |  | 还在开发，需要明确需求
|  |  | 支持其他开发侧关注的系统上报数据 |  | 还在开发，需要明确需求
|  | 批量上线 | 支持上传excel
支持校验
支持查看导入过程记录
|  | 数据分析 | 访问日志 | 对用户的访问记录日志，在导流系统内进行埋点 | 日志与哪个系统对接可以进行分析？还是自己用elk进行分析？
|  |  | 报表 |  | 需要针对哪些数据生成报表？生成什么样的报表？
| C端页面 | 凤蝶模板构建 |  | 在凤蝶系统中为城市服务构建模板 | 暂定一套
|  | 数据对接 | 天气 |  | 目前还没有接口
|  |  | 限行 |  | 在B端进行手动配置，数据由支付宝提供
|  |  | 通知 |  | 目前还不明确是与哪个系统对接能获取通知消息，城服的消息自己维护吗？
|  | 路由页面 |  | 根据用户当前位置／缓存选择位置／大数据提供位置判断用户流向页面，发出LBS提醒，记录访问日志 | 支付宝钱包端LBS定位接口还没有
|  | 扫码直达 |  |  | 功能还在开发中，需要向前兼容，需要获取目前开发的实现方式
|  | 用户数据缓存 | 位置选择缓存 | 用户手段选择的应用需缓存在支付宝钱包里面 | 目前还没有获取到缓存接口
|  | 异常页面 |  | 城市未开通，常驻地判断失败，网络异常，应用异常等有相应的报错页面
|  | 城市服务外部接口 |  |  | 外部h5页面
|  | 城市页面（支付宝内部） |  | 332个地极行政区划单位，其中包含：275个地级市，22地区，30自治州，5盟 | 按照内部页面和可输出页面，需构建664个页面
应用的生命周期管理需符合如下原则：
1.节点皆应用，按需解析
2.应用一次创建，多次挂载